## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Product Page | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 100% | Linh | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 100% | Tấn
Render product | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 100% | Linh | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 100% | Tấn
Filter Product | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 100% | Linh | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 90% | Tấn | Thiếu điều kiện trả về all
Admin Page | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 100% | Tấn | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 100% | Tấn
Mock API | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 100% | Tấn | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 100% | Tấn
Add, Edit, Up Product | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 100% | Tấn | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 100% | Tấn
Validation | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 100% | Tấn | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 100% | Tấn
Thiếu phần Add to card